## Meta
Organizador de Meta → Microacciones (4–5 semanas)
Lanzar recurso gratuito estratégico para captar leads calificados
Recurso terminado + landing publicada + link activo
Meta grande | Lanzar recurso gratis: Planner de microacciones (versión mes) | Instrucciones rápidas
Resultado medible (qué existe al final) | Plantilla lista + dashboard funcional + instrucciones | 1) Escribe tu meta, fecha inicio y elige 4 o 5 semanas. 2) En 'Diario' define microacciones, hora, minutos y estado. 3) Revisa 'Semanal' y el 'Dashboard' se actualiza solo.
Fecha inicio | 2026-04-01
Semanas (4 o 5) | 5
Fecha límite (auto) | 2026-05-05
Duración (días) | 35
Notas

## Diario
Microacciones diarias
Semana | Día | Fecha | Microacción | Tiempo (min) | Estado | % Avance | Minutos_total
1 | Lunes | 2026-04-01 | Definir estructura final del recurso | 60 | Terminado | 100% | 86400
1 | Martes | 2026-04-02 | Diseñar formato Diario (31 días) y validaciones | 90 | Terminado | 100% | 129600
1 | Miércoles | 2026-04-03 | Arreglar dashboard (gráfica + KPIs) | 60 | En revisión | 80% | 86400
1 | Jueves | 2026-04-04 | Crear hoja de instrucciones (1 página) | 30 | En proceso | 50% | 43200
1 | Viernes | 2026-04-05 | Pulir colores de marca (sin verde) | 45 | En proceso | 50% | 64800
1 | Sábado | 2026-04-06 | Test rápido: edición en 5 minutos | 30 | En proceso | 50% | 43200
1 | Domingo | 2026-04-07 | Ajustar rangos Semanal para 31 días | 45 | En revisión | 80% | 64800
2 | Lunes | 2026-04-08 | Prellenado ejemplo para el usuario | 30 | En proceso | 50% | 43200
2 | Martes | 2026-04-09 | Revisión final: errores y consistencia | 60 |  | 0% | 86400
2 | Miércoles | 2026-04-10 | Exportar y validar descarga | 15 |  | 0% | 21600
2 | Jueves | 2026-04-11 |  | 0 |  | 0% | 0
2 | Viernes | 2026-04-12 |  | 0 |  | 0% | 0
2 | Sábado | 2026-04-13 |  | 0 |  | 0% | 0
2 | Domingo | 2026-04-14 |  | 0 |  | 0% | 0
3 | Lunes | 2026-04-15 |  | 0 |  | 0% | 0
3 | Martes | 2026-04-16 |  | 0 |  | 0% | 0
3 | Miércoles | 2026-04-17 |  | 0 |  | 0% | 0
3 | Jueves | 2026-04-18 |  | 0 |  | 0% | 0
3 | Viernes | 2026-04-19 |  | 0 |  | 0% | 0
3 | Sábado | 2026-04-20 |  | 0 |  | 0% | 0
3 | Domingo | 2026-04-21 |  | 0 |  | 0% | 0
4 | Lunes | 2026-04-22 |  | 0 |  | 0% | 0
4 | Martes | 2026-04-23 |  | 0 |  | 0% | 0
4 | Miércoles | 2026-04-24 |  | 0 |  | 0% | 0
4 | Jueves | 2026-04-25 |  | 0 |  | 0% | 0
4 | Viernes | 2026-04-26 |  | 0 |  | 0% | 0
4 | Sábado | 2026-04-27 |  | 0 |  | 0% | 0
4 | Domingo | 2026-04-28 |  | 0 |  | 0% | 0
5 | Lunes | 2026-04-29 |  | 0 |  | 0% | 0
5 | Martes | 2026-04-30 |  | 0 |  | 0% | 0
5 | Miércoles | 2026-05-01 |  | 0 |  | 0% | 0

## Semanal
Control semanal
Semana | Inicio | Fin | Planeadas | Terminadas | En proceso | En revisión | % Avance | Minutos | Horas | Eficiencia
1 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | 2 | 3 | 2 | 72.86% | 360 | 6 | 0.12143
2 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 105 | 1.75 | 0.095238
3 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = IF([Semana]="","",Meta!$B6 + ([Semana]-1)*7)
Fin = IF([Semana]="","",[Inicio]+6)

## Dashboard
Dashboard
Microacciones planeadas | 10 | Progreso visual
Microacciones terminadas | 2 | 56%
En proceso | 4 |  | Estado | Conteo
En revisión | 2 | Estado | En proceso | 4
% avance total (meta) | 56% | En proceso | En revisión | 2
Minutos totales | 465 | En revisión | Terminado | 2
|  | Terminado | 2
Tiempo total (horas) | 7.75
Eficiencia promedio | 0.043333
Lectura eficiencia | 🔴 Baja
2 | 16.67%
3 | 0%
4 | 0%
5 | 0% | Semana | Avance
|  | 1 | 72.86%
|  | 2 | 16.67%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%

## Listas (hidden)
Tiempo (duración)
0.0034722
0.0069444
0.010417
0.013889
0.017361
0.020833
0.027778
0.03125
0.041667
0.052083
0.0625
0.083333
0.10417
0.125
0.16667